акциони план

града врања

за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину

2018 – 2021

АВГУСТ 2018.године

План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у граду, а у оквиру Програма „Општински економски развој у Србији фаза 2 – Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, а спроводи ИМГ.

Део 1

Активности које локална самоуправа спроводи како би консултовала и укључила грађане у процесе доношења одлука

Досадашња пракса у Врању подразумева следеће активности како би консултовала и укључила грађане, како у урбаном тако и у руралном подручју у процесе доношења одлука:

- ОБАВЕШТЕЊЕ, односно ИНФОРМИСАЊЕ

Обавештавање, односно информисање се врши ради обезбеђивања правовремене, објективне и потпуне информације, и лакше комуникације између јединице локалне самоуправе и грађана Врања, као и бољег разумевања локалних друштвених, политичких и укупних развојних процеса од стране грађана.

Обавештавање грађана, односно информисање, се врши методама директног и индиректног информисања:

    - директно: информативним састанцима и презентацијама у месним заједницама, саопштењима за јавност, конференцијама за медије;

    - индиректно: информативним материјалом на званичном сајту града, путем друштвених интернет мрежа (фацебоок), медијским наступима руководства града – интервјуи, контакт емисије, ТВ вести и најаве (на локалним телевизијама), штампаним информативним материјалом (Месечник).

- ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Јавне расправе као вид партиципације грађана у локалној политици се у Врању користи код усвајања најважнијих правних аката од стране Скупштине града као најважнијег органа јединице локалне самоуправе, и то: Одлуке о буџету града, стратешких докумената пре свега Стратегије одрживог развоја града Врања, Одлуке о локалним таксама итд. Пракса је да се неколико дана пре одржавања јавне расправе у сали Скупштине грађанство обавести на званичном сајту града о тачном датуму и времену одржавања расправе.

- СКУПОВИ

Скупови су најстарији вид пратиципације грађана који се је користио приликом избора Савета месних заједница, а такође се и даље користи у процесу израде Комуналног програма када се од грађана непосредно стручне службе али и руководство града информишу о најважнијим комуналним потребама грађана конкретне месне заједнице.

- АНКЕТИРАЊЕ

Анкетирање је новији вид партиципације који је преузет из добре праксе ЕУ. Наиме, овај вид учешћа грађана се користио приликом израде стратешког документа - План капиталних инвестиција града Врања 2018 – 2022 године.  Запослени у КЛЕР-у (Канцеларија за локални економски развој) су на штанду у центру града вршили анкетирање грађана Врања о капиталним пројектима и инвестиционим потребама града.

- ГЛАСАЊЕ

Гласање је нешто најновије што се примењује у Врању. У Услужном центру Градске управе и на шеталишту били су отворени пунктови за гласање за један од три пројекта, који се финансира средствима које је Врање добило у наградној игри ,,Узми рачун и победи". Захваљујући грађанима Врања добијена су средства у износу од 23.000 евра, која су намењена за обнову школа, вртића и болница. Одлуку о томе који ће један од три понуђена пројекта бити финансиран донели су грађани.

Предности наше локалне заједнице за унапређење учешћа грађана

Кратак опис из СWОТ анализе

Досадашња пракса је показала да партнерство између грађана и града није на задовољавајућем нивоу, тако да има простора за побољшање сарадње подизањем нивоа информисања и успостављањем метода за више консултовања о најзначајнијим питањима и заједничког одлучивања о истим. Посебно треба информисати грађане о трошењу буџетских средстава која су приход по основу наплате пореза на имовину и применити методе консултовања о потребама грађана како би активно учествовали у процесу пописа, наплате и буџетирања тих средстава. Суштинска интенца је да локална самоуправа у  најширем смислу речи, у партнерству са грађанима буде позиционирана као ефикасан и квалитетан пружалац јавних услуга, односно да се трансформише у сервис грађана и привреде у складу са начелима Европског административног простора.

Области деловања у којима је оствариво партнерство јединице локалне самоуправе и грађана Врања су:

- Административне процедуре,

- Закон о општем управном поступку (ЗУП) и електронска управа,

- Буџет,

- Комуналне делатности,

- Инфраструктура,

- Локални економски развој који укључује пољопривреду и туризам,

- Заштита људских и мањинских права и права мањина,

- Спровођење социјалне политике,

- Просторни и урбанистички развој и заштита животне средине.

| СWОТ АНАЛИЗА |  |
| --- | --- |
| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| -Искуство у припреми и реализацији пројеката; -Израђена Стратегија одрживог развоја града Врања; -Израђен План капиталних инвестиција (ПКИ); -Сарадња са државним институцијама и међународним организацијама; -Добра техничка опремљеност Градске управе; -Успостављена комуникација са организацијама цивилног друштва; -Добри односи с медијима; -Службене е-маил адресе за све запослене; -Постојање Услужног центра; -Транспарентност у раду Градске управе; -Веб презентација општине са битним информацијама доступна грађанима; | -Непостојање дана отворених врата; -Недовољна едукација службеника Градске управе и негативна селекција кадрова; -Недостатак стручног усавршања општинских службеника; -Политизација Градске управе; -Неразвијена свест о значају информисања, консултације и учешћа грађана у свим структурама ЛС; -Неискоришћеност постојећих канала комуникације за двосмерну комуникацију и недовољна примена процедура и стандарда; -Недостатак редовне комуникације са пословним сектором; -Непостојање механизама за праћење и мерење учинка комуникацијских активности; |
| МОГУЋНОСТИ | ПРЕТЊЕ |
| -Одличан веб сајт локалне самоуправе са великим бројем информација и могућношћу двосмерне комуникације; -Друштвено политичко окружење ствара услове за модернију и ефикаснију локалну администрацију; -Буџет за пројекте удружења грађана; -Учешће у пројектима регионалног развоја; -ИПА фондови намењени институционалном развоју и развоју људских ресурса; -Развој нових комуникацијских алата; -Повећање броја грађана који користе електронске видове комуникације; -Увођење нових услуга и садржаја путем е-управе | -Спор процес промене свести; -Лош став грађана о општинској администрацији; -Одлив младих људи и стручњака; -Политичка неслагања; -Некомплетан законодавни оквир о електронском пословању; -Неразвијена свест грађана о потреби успостављања двосмерне комуникације, како у урбаном тако и у руралном подручју; -Инертност грађана; -Немогућност ангажовања адекватних кадрова који би се бавили комуникацијом |

Град Врање треба да успостави савремени систем отпоран на политичке промене и да има професионалну Градску управу (администрацију) која ће уживати поверење грађана, од којих локална власт и добија легитимитет и која ће, на принципима добре управе и равноправности по сваком основу, пружати услуге, а организацијама цивилног друштва и грађанима омогући активно учешће у креирању, доношењу и спровођењу најзначајнијих одлука кроз јасно дефинисане механизме. Основни предуслов је деполитизација, професионализација и модернизација рада локалне самоуправе и потпуна примена начела доброг управљања и оптимално искоришћење свих организационих и кадровских потенцијала.

Партнери и заинтересоване стране

Кратак опис

- Партнери из јавног сектора на локалном нивоу:

• Скупштина Града;

• Градско веће;

• Градска управа;

• Локална јавна предузећа и јавне установе;

- Грађани и формалне групе грађана као партнери на локалном нивоу:

• Месне заједнице;

• Невладине организације;

• Удружења грађана;

- Пословни сектор:

• Микро, мала, средња и велика предузећа;

• Предузетници;

4.Интернатионал Манагемент Гроуп – ИМГ

Задатак субјеката из јавног сектора је да процесу партиципације грађана пружи политичку, финансијску, техничку и логистичку подршку, као и да дају легални и легитимни оквир и капацитет кроз побољшања одговорности и јавности рада, повећања ефикасности и ефективности и већег степена законитости у раду локалне самоуправе. Наравно, суштинско опредељење града Врања је да овај процес заврши уз потпуну примену европских стандарда и поштовања европских вредности попут: демократије, слободе, једнакости, правде, владавине права, поштовања и заштита људских и мањинских права и права мањина.

Партнерство са грађанима, удружењима грађана и пословним сектором доприноси: развоју волонтеризма; повећању стручности, знања и искуства; новим идејама; легитимности; повећању кредибилитета, подршке заједнице; побољшању капацитета,знања и људских ресурса.

4 (ЧЕТИРИ) НИВОА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАЂАНА

ИНФОРМИСАЊЕ

КОНСУЛТАЦИЈЕ

АКТИВНО

УЧЕШЋЕ

ГРАЂАНА

ПАРТНЕРСТВО

Део 2

Партиципација грађана – један од стубова развијене локалне заједнице

Каквој заједници желимо да допринесемо до краја 2021. године? (општи циљ)

Врање ће до 2021. године повећати буџетске приходе по основу боље наплате пореза на имовину, што ће омогућити већа средства за инвестициона улагања и веће учешће грађана – партиципација грађана у процес доношења одлука у трошењу тих буџетских средстава.

Да би остварили планирани циљ у наредне три године радићемо на:

СЦ.1: Подизање свести грађана о значају учешћа у доношењу одлука о расподели буџетских средстава.

СЦ.2: Укључивање грађана у процесу доношења одлука о трошењу буџетских средстава кроз реализацију инфраструктурних и осталих развојних пројеката.

СЦ.3: Успостављање и примена механизма континуираног учешћа грађана у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених наплатом пореза на имовину.

БОЉА НАПЛАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ДО 2021 ГОДИНЕ

ОПШТИ ЦИЉ

Подизање свести грађана о значају учешћа у доношењу одлука о расподели буџетских средстава

1. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

Укључивање грађана у процесу доношења одлука о трошења буџетских средстава кроз реализацију инфраструктурних и других развојних пројеката

2. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

SPECIFIČNI CILJ

Успостављање и примена механизма континуираног учешћа грађана у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених  наплатом пореза на имовину

3. СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

Део 3

План активности

| Активности | Носилац | Партнери | Временски оквир | Средства и извори финансирања | Индикатори учинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦ.1: |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |
| Пласирање информације у медијима о почетку процеса укључивања грађана у доношењу одлука | Град Врање | Локални медији | 60 дана | Буџет града | Број прегледа веб портал. |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |
| Емитовање специјалних телевизијских емисија, гостовање представника локалне самоуправе – функционера града и уживо укључење грађана. | Град Врање | Локални медији | 60-120 дана | Буџет града | Број емисија, број прегледа емитовањих емисија и број укључења грађана. |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |
| Формирање свести грађана о њиховам значају учешћа – партиципацији у доношењу одлука | Град Врање | Локални медији | 1-2 године | Буџет града | Број грађана који се укључио у доношењу одлука на локалном нивоу. |
| СЦ.2: |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |
| Израда анкетних листића, активирање веб апликације – веб модула. | Град Врање | Локални медији | 60 дана | Буџет града | Број анкетних листића и активан веб – модул. |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |
| Организовање јавних трибина, посета месним заједницама. | Град Врање | Месне заједнице – савети месних заједница | 1 - година | Буџет града | Број организованих јавних расправа и број учесника. |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |
| Успостављање система одржавања сталних трибина и јавних расправа. | Град Врање | Месне заједнице, удружења грађана, привреда | 2-године | Буџет града | Број трибина, број учесника на одржаним јавним расправама. |
| СЦ.3: |  |  |  |  |  |
| Краткорочни циљеви и повезане активности (до краја 2018. године) |  |  |  |  |  |
| Стручне и јавне расправе (округли столови) – Дебата аргументима „за“ и „против“ и могућност добијања релевантних сугестија | Град Врање | Локални медији, месне заједнице, Канцеларија за младе, удружења грађана, привреда. | 60 дана | Буџет града | Добијене релевантне сугестије за дефинисање битних прописа; Дефинисани квалитетни предлози. |
| Кампања за учешће јавности у заједници и лобирање | Град Врање | Локални медији, месне заједнице, Канцеларија за младе, удружења грађана, привреда. | 6 месеци | Буџет града | Спроведена кампања за учешће јавности/грађана у доношењу одлука. |
| Средњорочни циљеви и повезане активности (2019. – 2020. године) |  |  |  |  |  |
| Едукација из области учешћа јавности за локалне власти и интересне групе (семинари, саветовања, радионице, конференције)- кроз интерактивност уз примену различитих техника за активно укључивање свих учесника | Град Врање | Локални медији, месне заједнице, удружења грађана, привреда. | 6-12 месеци | Буџет града | Успостављен механизам за едукацију из области учешча јавности за локалне власти и итересних група; Број спроведених семинара, радионица, саветовања, конференција; Број учесника едукованих. |
| Унапређена wеб страница са подацима ЛПА | Град Врање | ИМГ, удружења грађана, привреда | 6-12 месеци | Буџет града | Јасне, релевантне и правовремене информације доступне су грађанима; Унапређена је wеб страница општине |
| Дугорочни циљеви (до краја програма и после) |  |  |  |  |  |
| Активно укључивање представника месних заједница и других облика самоорганизовања грађана (удружења грађана, невладине организације)у радне групе за спровођење одређених активности у тачно дефинисаном временском року, за рад на различитим питањима од значаја за живот локалне заједнице. | Град Врање | Локални медији, месне заједнице, Канцеларија за младе, удружења грађана, привреда. | 2 године | Буџет града | Постоје радне групе где представници МЗ активно учествују; Постоје радне групе у којима активно учествују представници НВО и других удружења грађана |
| Прикуплјање предлога пројеката и контиуирано спровођење заједнички дефинисаних пројеката | Град Врање | Локални медији, месне заједнице, Канцеларија за младе, удружења грађана, привреда. | 2 године | Буџет града | Прикупљени су предлози пројеката – број Спроведени су пројекти заједнички дефинисани – број, резултати и сл. |

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,

13.09.2018.. године, број:436-534/2018-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Тричковић,спец.двм,с.р.

ТАЧНОСТ ПРЕПИСА ОВЕРАВА:                         СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Марко Тричковић