PAGE  

На основу члана 26. став  1. тач. 5) Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Врање („Службени гласник Града Врања“, број 36/20), Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање, на седници одржаној 5. маја 2021. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање утврђени су:
· Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање, бр._______ од 5. маја 2021. године,
· Одлуком о месним заједницама на територији градске општине Врање („Службени гласник Града Врања», број 36/20),
· Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање, бр. _______ од 5. маја 2021. године (у даљем тексту: Упутство).

 Према наведеним прописима, рокови су следећи:
	Редни број
	Р а д њ е
	Р о к о в и

	I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи



	1.
	Расписивање избора

(Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији градске општине Врање)  
                                           
	избори су расписани за  

6. јун 2021. године   
          

	2.
	Почетак тока рокова за вршење изборних радњи 

(Одлука о расписивању избора)


	од 5. маја      

	3.
	Утврђивање и објављивање образаца за кандидовање  (чл. 41. ст. 2. Упутства)


	у року од три дана почев од дана доношења Одлуке о расписивању избора - до 7. маја 2021. године
у 24,00 часа

	4.
	Утврђивање и објављивање јединствених стандарда за изборни материјал, прописивање образаца и правила за спровођење изборних радњи                   

(чл. 41. ст. 3. Упутства)


	најкасније седам дана почев од дана доношења Одлуке о расписивању избора- до 11. маја 2021. године у 24.00 часа

	II  Бирачки одбори


	5.
	Достављање одборничким групама у Скупштини Града нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора (чл. 7. ст. 3. Упутства)


	најкасније 20 дана пре дана одржавања избора –
до 16.маја 2021.године, у 24.00

	6.
	Достављање предлога за именовање чланова бирачких одбора (чл. 7.ст.6. Упутства)
	најкасније 15 дана пре дана одржавања избора – до 21.маја 2021.године у 24.00

	7.
	Именовање бирачких одбора         

(чл. 6.ст.5. Упутства)                        

	најкасније 10 дана пре дана одржавања избора – до 26.маја 2021.године у 24.00

	8.
	Замена члана бирачког одбора (чл. 10.ст.2 и 3. Упутства)
	најкасније пет дана пре дана одржавања избора- до 31.маја 2021.године у 24.00, односно најкасније на дан избора- 6.маја 2021.године до 07.00 часова

	9.
	Обука чланова бирачких одбора (чл. 11.ст. 3. Упутства)
	најкасније пет дана пре дана одржавања избора- до 31.маја 2021.године у 24.00

	III Бирачка места



	10.
	Достављање предлога ГУ за одређивање бирачких места (чл. 22.ст.2. Упутства)                     


	најкасније 20 дана пре дана одржавања избора – до 16. маја 2021 у 24.00

	11.
	Доношење решења о одређивању бирачких места (чл.22.ст.3. Упутства)
	најкасније 10 дана пре дана одржавања избора- до 26.маја 2021.године у 24.00

	IV Бирачки спискови



	12.
	Излагање дела бирачког списка за подручје градске општине Врање (чл. 26.ст.1. Упутства)
	почев од 6. јуна 2021.године

	13.
	Доношење решења о променама у бирачком списку (чл. 27.ст.2. Упутства)  


	до закључења бирачког списка- до 31.маја 2021.године у 24.00

	14.
	Доношење решења о закључења бирачког списка (чл. 28.ст.1. Упутства)
	најкасније пет дана пре дана одржавања избора- до 31.маја 2021.године у 24.00

	15.
	Достављања решења о закључењу бирачког списка (чл. 28.ст.2. Упутства)
	најкасније у року од 24 часа од часа доношења-најкасније до 1.јуна 2021.године у 24.00

	16.
	Доношење решења о укупном броју бирача (чл. 28.ст.3. Упутства)
	одмах по достављању решења о закључењу бирачког списка

	17.
	Достављање извода из бирачког списка Изборној комисији (чл. 29. Упутства) 
	у року од 48 часова од одношења решења о закључењу бирачког списка- до 2.јуна 2021.године у 24 часа

	18.
	Доношење решења о коначном броју бирача (чл. 30.ст. 2. Упутства)
	најкасније 48 часова пре дана одржавања избора- до 3.јуна 2021.године у 24.00

	V Кандидовање



	19.
	Подношење пријаве кандидата (чл. 14.ст.1. Упутства)
	најкасније 15 дана пре дана одржавања избора- до 21.маја 2021.године у 24.00

	20.
	Доношење решења о проглашењу кандидата (чл. 19.ст.1. Упутства)  

	у року од 24 часа од часа пријема пријаве

	21.
	Повлачење пријаве кандидата (чл. 19.ст.3. Упутства)
	најкасније до дана утврђивања изборне листе- до 25.маја 2021.године у 24.00

	22.
	Доношење одлуке о обустављању поступка избора (чл. 20.ст.1. Упутства)
	у року од 48 часова по истеку рока за пријављивање кандидата- до 23.маја 2021.године у 24.00

	23.
	Утврђивање Изборне листе кандидата за избор чланова савета месних заједница (чл. 21.ст.4. Упутства)
	најкасније 10 дана пре дана одржавања избора- до 26.маја 2021.године у 24.00

	VI Предаја изборног материјала и гласање


	24.
	Предаја изборног материјала бирачким одборима (чл. 33.ст.1. Упутства)
	најкасније 24 часа пре дана одржавања избора- до 4.јуна 2021.године у 24.00

	25.
	Достављање бирачима обавештење о гласању (чл. 42.ст.2. Упутства)
	најкасније пет дана пре дана одржавања избора – до 31.маја 2021.године у 24.00

	26.
	Утврђивање реултата избора и примопредаја изборног материјала после гласања (чл. 44.ст.1. Упутства)
	у року од осам часова од затварања бирачких места- до 7.јуна 2021.године у 04.00

	27.
	Утврђивање резултата избора за сваку месну заједницу (чл. 46. ст. 1. Упутства)
	у року од 24 часова од затврања бирачких места- до 7.јуна 2021.године у 20.00 часова

	28.
	Понављање гласања (чл. 48.ст.4. Упутства)
	у року од седам дана од дана одржавања избора-13.јуна 2021.године

	VII Заштита изборног права


	29.
	Подношење приговора Изборној комисији

(чл. 50. Упутства )                               

                                                   


	у року од 24 часа од када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст

	30.
	Доношење решења по приговору  

(чл. 51.ст.1. Упутства)                                                                                                                                                                                                  


	у року од 48 часова од часа пријема приговора



	31.
	Подношење приговора Другостепеној изборној комисији на решење о приговору Изборнe комисије (чл. 52.ст.1. Упутства)


	у року од 24 часа од дана достављања одлуке

	32.
	Достављање списа Другостепеној изборној комисији (чл. 52.ст.2. Упутства)
	у року од 12 часова од пријема приговора

	33.
	Доношење одлуке Другостепене изборне комисије по приговору

(чл. 52.ст. 3. Упутства)


	у року од 48 часова од
               дана пријема приговора  са списима


	34.
	Донишење одлуке о коначних резултата избора 

(члан 46. ст 2. Упутства)                                              

                                                    
	у року од 24 часа од затварања бирачких места, на основу јединственог записника о резултатима избора, односно одмах по окончању приговарачких поступака



	VIII Објављивање роковника



	35.
	Овај Роковник објавити у „Службеном гласнику Града Врања” 


	


ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕ
У Врању, 5.маја 2021. године                               

Број: 013-3/2021-10
ПРЕДСЕДНИК

Стојан Илић 
